Доклад муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №3»

муниципального образования Ясненский район.

«О результатах реализации национальной образовательной  инициативы «Наша новая  школа»  за 2014-й год

- Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п |  | Мероприятие |  | Запланированный результат на 2014 год |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |
|  |  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |  | 4 класса 4 класса 4 класса 4 класса Пересмотреть и дополнить ООП НОО. Продолжить обобщение и распространение опыта работы по введению ФГОС НОО через активные формы методической работы. Осуществлять мониторинг сформированности УУД в контексте деятельностного метода обучения. |  | В 2014 – 2015 учебном году обучается по ФГОС НОО: 1 классы - 115 учеников; 2 классы – 104 ученика; 3 классы – 97 учеников; 4 класс – 90 учеников. Для успешного внедрения стандартов проанализирована научно-методическая основа ФГОС НОО, обобщен материал по имеющимся практическим материалам. Кроме того, осуществлен мониторинг и разработана программа действий методического сопровождения ФГОС в МОБУ «СОШ №3». В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе учреждений, к началу 2014-2015 учебного года был сформирован заказ на учебники для учащихся начальных классов. За счет средств федерального и регионального бюджетов все классы на 100% обеспечены учебной литературой по основным предметам программ «Гармония», «Начальная школа 21 века», «Система Занкова Л.В.», «Школа России». Отработана четкая система, нормативно-правовой и организационной модели ведения внеурочной деятельности в школе. Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности: - организация внеурочной деятельности за счет ресурсов самой школы; - организация внеурочной деятельности за счет ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (интеграция) Продолжена разработка нового поколения контрольно-измерительных материалов для мониторинга и оценки образовательных результатов, заявленных в ФГОС НОО. В частности, речь идет об инструментарии для проведения мониторинговых исследований образовательных результатов обучающихся на основе компетентностного подхода, а также для фиксации и оценивания их внеучебной активности. | Обновление материально-технической базы общеобразовательного учреждения в условиях перехода на новые образовательные. Расширение направлений и форм организации внеурочной деятельности с целью удовлетворения потребностей школьников и запросов родителей; Повышение уровня методической грамотности учителей школы в вопросах перехода на работу по УМК нового поколения, реализации системно-деятельностного подхода в обучении школьников. Усиление самостоятельности школы в организации образовательного процесса за счет разработки основной образовательной программы. Развитие школьной системы оценки качества образования. |
|  |  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс |  | 1 класс 1 класс |  | 1 класс 1 класс | 4 класса 1 класс 1 класс |
|  |  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 5 класс |  | 1 класс |  | 1 класс | 4 класса |
|  |  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс |  | нет |  | нет | нет |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  | Доработать основную образовательную программу основного общего образования с учетом диагностического материала по каждому направлению и разделу программы |  | Разработана основная образовательной программа основного общего образования, рабочие программы на 5, 6 классы |  | Разработать рабочие программы на 7 классы |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Обучить по ФГОС ООО: 100 % - руководящих кадров; 70 % учителей основной школы |  | Из 29(65, 9%) учителей основной школы обучены 18, 1 руководитель и 4 заместителя (100%) по следующим дополнительным профессиональным образовательным программам: «Управление внедрением ФГОС второго поколения», «Содержание и условия реализации ФГОС основного общего образования второго поколения», «Организация внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС НОО», «Психологическое сопровождение внедрения ФГОС», «Работа с одарёнными детьми», «Современный образовательный менеджмент» – принцип государственно - общественного характера управления в образовании. |  | Обучить всех педагогов основной школы по ФГОС ООО. |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Создать методические ресурсы для обеспечения организационного и научного методического сопровождения реализации ФГОС ООО (инструктивно-методические материалы по моделированию уроков, инструментарий, позволяющий оценить работу и деятельность учителя в соответствии с требованиями стандарта. |  | Улучшаются организационно-методические, кадровые условия по введению федеральных государственных образовательных стандартов, материально-техническая база школы, обновляется библиотечный фонд (100% обеспеченность учебным фондом). Доля педагогических и управленческих кадров школы, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС составляет 72%. Повысилась доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС: 97 % учебных кабинетов обеспечены компьютерами (3 учителя не используют в работе ИКТ), 78 % - проекторами, 5 кабинетов – интерактивными досками, кабинет ИВТ – аппаратно-программным комплексом, 2 кабинета – рабочим местом учителя. |  | Усиление работы с управленческими кадрами школы (заместители директора) по вопросам модернизации системы управления образованием через использование инновационных управленческих технологий; Осуществление организационно-методического сопровождения дистанционного образования, инклюзивного образования: для целенаправленной работы с одарёнными детьми, детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами; Содействие созданию открытой информационной среды, включающей базы данных по разным направлениям системы образования; Совершенствование школьной нормативной базы по решению задач повышения качества образования; Разработка и дальнейшее совершенствование инструментария для оценки предметных, метапредметных результатов школьников первой ступени. |
|  | з) осуществление поддержки муниципалитетов в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  | Совершенствование школьной системы оценки качества образования. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и корпоративной ответственности за результаты труда. Совершенствование системы внутришкольного контроля. |  | Сформирована школьная система мониторинга качества образования, обеспечивающая оперативность сбора, полноту и достоверность информации о состоянии образования в школе. Показатели качества подготовки выпускников: результаты ЕГЭ 2013 года по биологии, химии превышают муниципальные показатели; 100% успеваемость по результатам ЕГЭ, ГИА (9 класс); РЭ (7-8 классы). Школа реализует мероприятия проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». Комплексным системным мониторингом охвачено все учащиеся 10-11 классов школы. |  | Совершенствование школьной модели управления качества образования. Создание школьной автоматизированной информационной системы оценки качества образования. |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и корпоративной ответственности за результаты труда. Совершенствование системы внутришкольного контроля. Определение направлений коррекционной работы со школьниками |  | Большое внимание уделено использованию таких форм подготовки выпускников к успешной сдаче экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ, как: - входной и промежуточный мониторинг качества знаний выпускников города; - участие в диагностических работах по математике, проводимых ФИПИ; - проведение городских контрольных срезов по итогам первого полугодия по русскому языку, математике, истории, обществознанию, химии, физике и др. предметам; - проведение мониторинга базового уровня знаний учащихся по основным предметам инвариантной части школьного учебного плана, осуществление во всех школах в марте – апреле анализа уровня фактической и психологической готовности выпускников к сдаче единого государственного экзамена; - проведение пробных ЕГЭ по русскому языку и математике, в которых приняли участие более 98% выпускников школы, в рамках чего были отработаны основные технологические моменты проведения экзаменов. По итогам проведённых экзаменов учащиеся получили возможность объективно оценить свои знания. Учителями изучены типичные ошибки, допущенные учащимися на экзаменах, в соответствии с чем в образовательных учреждениях была организована работа по их устранению. |  | Создать систему внутренней и внешней оценки качества деятельности педагогических работников, образовательного учреждения; Разработать нормативную правовую базу, регламентирующую процедуру осуществления внутри школьного контроля качества образования в соответствии с требованиями ФГОС; Совершенствовать школьную модель организационно-технологической схемы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме. |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов |  | Более эффективная работа органов государственно-общественного управления. |  | Показатели эффективности механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений: - реализуются модели общественного участия в процедурах контроля и оценки качества образования, обеспечивающие независимость оценки, «прозрачность», открытость и объективность процедур оценивания; - в работе школы участвуют органы государственно-общественного управления (управляющий совет, родительский комитет). |  |  |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  | Создание рабочей группы по разработке модели оценки качества работы общеобразовательного учреждения по социализации личности. Изучение и обобщение опыта работы педагогов школы по вопросам социализации личности школьника. |  | Создали рабочую группу по разработке модели оценки качества работы общеобразовательного учреждения по социализации личности. |  | Разработка системы критериев и показателей для оценки эффективности деятельности МОБУ «СОШ №3» по социализации личности. |

- 2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

- приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);

- приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- приказ министерства образования Оренбургской области от 29.08.2013 № 01-21/1170 «О реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области»;

- Распоряжение ОО Администрации муниципального образования Ясненский район от 28.08.2013 г. № 182 «О реализации федерального государственного образовательного стандарта  общего образования в общеобразовательных учреждениях МО Ясненский район»;

- приказ МОБУ «СОШ №3» № 124/1 от  30.05.2013 «О переходе на ФГОС основного общего образования»;

- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- региональный базисный учебный план (приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01 – 21/1063 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»);

- «Положение МОБУ «СОШ №3» о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины» (согласовано на педагогическом совете протокол от  20.02.2014, утверждено приказом директора от  24.02.2014  №  67/6);

- основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МОБУ «СОШ №3»;

- учебный план МОБУ «СОШ №3» на 2014/15 учебный год.

- 3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета).

Обеспечены финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО из федерального бюджета в размере 26 203 000 руб.

- 4. Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период).

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования, направленных на дальнейшую реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в МОБУ «СОШ №3» деятельность по реализации ФГОС НОО и поэтапному ведению ФГОС ООО была направлена

- научно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО и введение ФГОС ООО;

- оценку уровня достижения образовательных результатов, запланированных в ООП НОО в рамках мониторингов различного  уровня;

- анализ эффективности модели  реализации внеурочной деятельности, выбранной школой;

- выявление, обобщение и распространение опыта коллектива  начальной школы  по реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО;

- выявление дефицитов в обеспечении условий реализации ООП НОО;

- апробирование ООП ООО;

- отработку механизмов вовлечения родителей обучающихся в образовательный процесс.

На тематическом педагогическом совете в марте 2014 года подведён итог работы по теме «Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство учителя в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО».. Были обозначены проблемы, возникшие в практике работы школы по указанному направлению, а также даны рекомендации по организации дальнейшей деятельности и разработан комплекс управленческих мер для обеспечения перехода на новые стандарты и подготовки каждого участника образовательных отношений  к успешной реализации стандартов.

Следующим этапом внедрения стандарта стала корректировка ООП НОО и с учётом Закона об образовании в новой редакции, базисного плана на новый учебный год и других нормативно-правовых документов:

- проведён анализ учебно-методических комплектов, планируемых для использования;

- проанализированы финансово-экономические условия внедрения ФГОС  (реализация внеурочной деятельности, стимулирование труда педагогов);

- проведён качественный анализ кадрового обеспечения, намечена программа  повышения квалификации;

- детализирована система оценки образовательных достижений учащихся начальной школы, подготовлено  к утверждению в 2014 году новое  Положение о системе оценки;

- усовершенствована модель организации внеурочной деятельности за счет ресурсов школы  и учреждений дополнительного образования детей (интеграция).

В соответствии с Планом действий по обеспечению информирования общественности по реализации внедрения ФГОС:

- проведено изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов;

- организованы всеобучи для родителей школьников и дошкольников;

- открыта Интернет – страница на сайте школы, посвящённая вопросам внедрения ФГОС;

В 2014 году особое внимание уделялось мониторингу образовательных достижений младших школьников. На протяжении трёх лет в начальной школе используется  комплект материалов «Готовность первоклассников к обучению в школе», предназначенный для проведения стартовой диагностики готовности первоклассников к школе.  Исследование уровня готовности учащихся первых классов к обучению в школе в 2014 году  показало следующие результаты:

- у 6% первоклассников  снижен уровень общего умственного развития;

- - у 20% первоклассников трудности в выполнении требований взрослого;

- - у 27%  детей - сложности в ориентации на систему требований школы;

- - для 36% первоклассников характерен низкий уровень фонематического слуха.

- Общие результаты: низкий уровень готовности к обучению в школе -13%, средний уровень – 57%, высокий уровень – 30%.

- Уровень адаптации - нравится в школе - 86%; нет – 4%; не знаю-10%.

Мониторинг сформированности УУД.

Мониторинг сформированности УУД показывает,  что в лучшей степени формируются у первоклассников и второклассников лицея  коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия, труднее формируются познавательные универсальные учебные действия.

Наряду с мониторингом  предметных результатов, диагностикой  сформированности универсальных учебных действий, замерялись метапредметные результаты. По итогам мониторингов суммативная оценка образовательных достижений позволила сделать вывод о том, что планируемые результаты освоения ООП НОО в начальной школе в 2014 году  в целом достигнуты. Исходя из данных итоговой комплексной работы (работа на междисциплинарной основе), можно сделать вывод о том, что 93% учащихся  первых классов достигли базового уровня требований, 68% - повышенного уровня; 92% второклассников  достигли базового уровня требований, 60% - повышенного; 100% учащихся третьих классов справились с заданиями на базовом уровне подготовки и 64% на повышенном.

Таким образом, каждый год введения и реализации ФГОС даёт возможность для приращивания образовательных результатов младших школьников.

- 5. Эффекты реализации направления в 2014 году.

Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования представляет собой следующие процессы:

- повысилась мотивация учителей к освоению курсов повышения квалификации, направлений осуществляется на основе тех дефицитов, которые выявлены в практике работы в условиях новых требований;

- введение обязательности участия в мониторинге учебных достижений школьников 4-х классов позволило получить данные для сравнительного анализа уровня обученности выпускников начальной школы;

- обновление материально-технической базы общеобразовательного учреждения в условиях перехода на новые образовательные;

- расширение направлений и форм организации внеурочной деятельности с целью удовлетворения потребностей школьников и запросов родителей;

- повышение уровня методической грамотности учителей школы в вопросах перехода на работу по УМК нового поколения, реализации системно-деятельностного подхода в обучении  школьников;

- усиление самостоятельности школы в организации образовательного процесса за счет разработки основной образовательной программы;

- развитие школьной системы оценки качества образования;

- психологическая готовность родителей к переходу начальной школы на обучение по новым стандартам.

- 6. Проблемные вопросы реализации направления.

Введение ФГОС в школе вызывает трудности, прежде всего, содержательного плана – изменение парадигмы, соответствующих организационных рамок, необходимость размывания рамок классно-урочной системы. Отмечается затянувшийся переход от теоретического осмысления методологических особенностей ФГОС к практической реализации системно-деятельностного подхода; от организационных моделей введения ФГОС к моделям управления содержанием образования, обеспечивающим достижение комплексного образовательного результата. Поэтому приоритетны качественные, с существенной долей практической и проектной составляющей курсы повышения квалификации учителей.

Необходимо указать на недостаточность  опыта педагогов в вопросах разработки диагностических материалов для оценивания уровня сформированности универсальных учебных действий учащихся и проведения системного мониторинга.

При высоких общих показателях оснащенности школы электронными средствами обучения есть необходимость в оснащении лабораторными комплектами, комплектами для  практических работ, наблюдений.

Наблюдается нехватка теоретических и знаний и практических умений по реализации междисциплинарных программ: ИКТ – компетентности   учащихся, стратегии смыслового чтения и работы с текстом; учебно-исследовательской и проектной деятельности.

- 7. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления.

В соответствии с выявленными проблемами определены задачи на 2014-2015 год.

В рамках поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования ставятся следующие задачи:

- усиление работы с управленческими кадрами школы (заместители директора) по вопросам модернизации системы управления образованием через использование инновационных управленческих технологий;

- осуществление организационно-методического сопровождения дистанционного образования, инклюзивного образования: для целенаправленной работы с одарёнными детьми, детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами;

- содействие созданию открытой информационной среды, включающей базы данных по разным направлениям системы образования;

- совершенствование школьной нормативной базы  по решению задач повышения качества образования;

- разработка и дальнейшее совершенствование инструментария для оценки предметных, метапредметных результатов  школьников первой ступени;

- развитие системы информирования граждан, представителей общественности и других заинтересованных лиц о процедурах и результатах процедур оценки качества образования в  школе.

В рамках развития общероссийской системы качества общего образования поставлены следующие задачи:

- создать систему внутренней и внешней оценки качества деятельности педагогических работников, образовательного учреждения;

- разработать нормативную правовую базу, регламентирующую процедуру осуществления внутри школьного контроля качества образования в соответствии с требованиями ФГОС;

- совершенствовать школьную модель организационно-технологической схемы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме.

- 8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

В 2014 – 2015 учебном году обучается

по ФГОС НОО: 1 классы -  115 учеников; 2 классы – 104 ученика; 3 классы – 97 учеников; 4 класс – 90 учеников;

по ФГОС ООО: 5А класс – 22 ученика, 5Б класс – 21 ученик.

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, составила 55 %, от общей численности детей  школы.

Улучшаются организационно-методические, кадровые условия по введению федеральных государственных образовательных стандартов, материально-техническая база школы, обновляется библиотечный фонд (100% обеспеченность учебным фондом).

Доля педагогических и управленческих кадров школы, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС составляет 72%.

Повысилась доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС: 97 % учебных кабинетов обеспечены компьютерами (3 учителя не используют в работе ИКТ), 78 % - проекторами, 5 кабинетов – интерактивными досками, кабинет ИВТ – аппаратно-программным комплексом, 2 кабинета – рабочим местом учителя.

С 2010 года создавалась оптимизационная модель внеурочной деятельности, ориентированная, в том числе, и на   взаимодействие школы  с учреждениями дополнительного образования, что выстроить эффективную траекторию организации внеурочной деятельности и достичь показателя «Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС» составляет 5 часов, в основной школе 3 ч.

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей.

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Организация школьных предметных олимпиад в рамках проведения Всероссийских предметных олимпиад школьников. Обеспечение участия в городских, областных, зональных, Всероссийских и Международных олимпиадах, в конкурсах и иных мероприятиях (фестивалях, соревнованиях) муниципального и регионального уровня для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности: предметно-научной, техническом творчестве, культуре, спорте, искусстве и др. Участие в региональных предметных олимпиадах, во Всероссийских дистанционных конкурсах, в региональных исследовательских и творческих конкурсах. | За 2014 год имеются следующие достижения: - два диплома II степени в конкурсе «Рукописная книга» (ОДТМ им. В П. Поляничко), ученики - Быстрицкая Ирина (3 Б кл.), Постникова Екатерина (7а кл.), руководители – учитель начальных классов Ахметжанова М.У., учитель русского языка и литературы - Касимова К.С.; - два дипломанта областного конкурса сочинений «С чего начинается семья» (партия «Единая Россия»), ученики Жильцова Дарья (4А), Казакова Дарья (5 Б), учителя - Кулагина Л.А., Малова Н.В.; - участник регионального конкурса (очный этап) научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева (ГБУ ОШИ "Лицей для одаренных детей Оренбуржья") ученик 10 класса – Куанышбаев А., учитель – Касимова К.С.; - три участника и один дипломант II степени областного конкурса (очный этап) исследовательских и учебно-проектных работ по проблемам защиты окружающей среды "Созвездие" (областной эколого-биологический центр), ученица 8А класса – Устимова В., учитель – Тургалиева Н.Е.; - диплом I степени в III областном заочном конкурсе "Оренбургские таланты" (Московский технологический институт, филиал г. Оренбурга), ученица 3 Б класса - Нурмагамбетова Элина, учитель Журкабаева М.Ж. -во Всероссийском открытом конкурсе школьников «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», посвященный 70-летию Великой победы приняло участие 10 учеников, диплом III степени имеет Беляев Д. (8 б класс), учитель – Сейтмаганбетова Ж.Т.; лауреаты: Васильченко Ксения (8б) «Вклад женщины в победу», «След Великой Победы в моей семье», Чеколаева Елена (9б), Бижанова Жанагуль (7в). Школа уделяет большое внимание участию во Всероссийских дистанционных олимпиадах на образовательных сайтах и порталах: «Олимпус», «Летопись», «Инфоурок», «Продленка», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Коала», «Центр поддержки талантливой молодежи», «Центр развития молодёжи», «British Bulldog», «Альбус», «Инфоурок», «Летопись эпох», «У наших истоков» и мн. др. Имеются грамоты, дипломы I , II и III степени, дипломы лауреатов на региональном и всероссийском уровне. | Выявление и поддержка одаренных детей, развитие творческой деятельности одаренных детей и талантливой молодежи. Увеличить количество участия и результативности в региональных и всероссийских конкурсах. |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Нет | Нет | Нет |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Представление претендентов (золотых и серебряных медалистов) на ежегодную премию Губернатора области и Главы муниципального образования Ясненский район | На премию от Главы города представлена кандидатура ученицы 11 класса Айжанова Гаухара | Участие в развитии единой муниципальной и региональной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, по которым присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи. |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Школа тесно сотрудничает с организациями дополнительного образования с ДЮЦ, школа «Искусств», спорткомплекс «Асбест» и др. В дни осенних и весенних каникул обучаются ученики в очно-заочной школе «Интеллект» - (9, 11 классы – по подготовке к ГИА и ЕГЭ, 12 учеников (8-9 классы) по подготовке к олимпиадам). Обучаются одаренные дети нашей школы в очно-заочной школе «Созвездие» (Оренбургский областной эколого-биологический центр) | В школьном этапе Всероссийской Олимпиады школьников в 2014 году приняли участие 655 учеников 2-11 классов. В муниципальном этапе предметных олимпиад приняло участие 147 учеников основной, старшей и начальной школы. В результате 18 учащихся МОБУ «СОШ №3» стали победителями предметных олимпиад, 17 учеников получили дипломы второй степени, 19 учеников – третьей степени. Учащиеся 9-11 классов посещают занятия в каникулярный период очно-заочную школу «Интеллект» по подготовке к ГИА и ЕГЭ. | Добиться 60% охвата школьников олимпиадным движением путем повышения доступности первых этапов Всероссийской олимпиады школьников. Расширить спектр школьных мероприятий, способствующих выявлению интеллектуальной, технической, художественной и спортивной одаренности школьников (конкурсы, олимпиады, конференции, форумы, выставки, соревнования). Создать банк данных обучающихся (начиная с начальных классов), проявляющих повышенный интерес к расширенному и углубленному изучению предметов и являющихся претендентами на участие в олимпиадах разного уровня и обеспечить индивидуальную работу с ними. Продолжить совершенствование системы мониторинга и учета победителей и призеров олимпиад, конкурсов и научно- исследовательских конференций. |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | Разработать критерии стимулирования педагогов результативность работы педагогов с одаренными и талантливыми детьми | Разработаны критерии стимулирования педагогов результативность работы педагогов с одаренными и талантливыми детьми, налажена система выплат. | Активизировать работу с одаренными детьми через аттестацию педагогических кадров. Разработать положение по работе с одаренными детьми. |

- 2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Постановление Правительства Российской Федерации от  27 мая 2006 г. №311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи»;

Приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2009 г. № 695 «Об утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде школьников»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. №359 «Об утверждении перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2010 году».

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,

Муниципальная целевая программа «Одаренные дети» МО Ясненский район на 2013 – 2016 гг.

Школьная программа «Одарённые дети» на 2012 – 2015 гг. (решение педагогического совета от 19.03.2012 г.).

Школьные положения:

- «Положение о работе с одаренными детьми»,

- «Положение о портфолио учащихся»,

- «Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад»,

- Положение о проведении предметной недели; положение о научном обществе «Интеллект».

- с постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 г  № 795 о Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»  и является логическим продолжением реализации государственных программ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы»  и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы»;

- с постановлением Правительства Оренбургской области от 14.09.2010г. № 647-пп «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011-2015 годы».

- 3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета).

В 2014 году  выделено 2000 рублей из школьного фонда  на поощрение одаренной и талантливой молодежи. Приобретены дипломы, грамоты, поощрительные призы.

25 600 рублей на участие старшеклассников в региональных конкурсах исследовательских и проектных работ.

- 4. Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период).

В школе продолжается реализация программы «Одаренные дети». Главная цель этой работы -  активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, и таким образом передать учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности.

В школьном этапе Всероссийской Олимпиады школьников в 2014 году  приняли участие 655 учеников 2-11 классов.  В муниципальном этапе предметных олимпиад приняло участие 147 учеников основной, старшей и начальной  школы. В результате 18 учащихся МОБУ «СОШ №3» стали победителями предметных олимпиад, 17 учеников получили дипломы второй степени, 19 учеников – третьей степени.

Лучшие результаты олимпиад представили учащиеся по предметам: немецкому и английскому языкам, обществознанию, технологии (мальчики), биологии, ОБЖ, физической культуре, русскому языку. Западают результаты участия в предметах физико-математического направления, информатики, географии, истории, литературы. На протяжении многих лет нет результатов участия в региональном туре предметных олимпиад.

Школа уделяет большое внимание участию во Всероссийских дистанционных олимпиадах на образовательных сайтах и порталах: «Олимпус», «Летопись», «Инфоурок», «Продленка», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Коала», «Центр поддержки талантливой молодежи», «Центр развития молодёжи», «British Bulldog», «Альбус», «Инфоурок», «Летопись эпох», «У наших истоков»  и мн. др. Имеются грамоты, дипломы I , II и III степени, дипломы лауреатов на региональном и всероссийском уровне.

Ученики  принимают активное участие в заочных и очных региональных конкурсах. Школа поддерживает тесную связь с областным эколого-биологическим центром «Созвездие». Учащиеся старших классов принимают активное участие в различных конкурсах исследовательских работ физико-математического направления.

За 2014 год имеются следующие достижения:

- два диплома II степени в конкурсе «Рукописная книга» (ОДТМ им. В П. Поляничко), ученики - Быстрицкая Ирина  (3 Б кл.), Постникова Екатерина (7а кл.), руководители – учитель начальных классов Ахметжанова М.У., учитель русского языка и литературы - Касимова К.С.;

- два дипломанта областного конкурса сочинений «С чего начинается семья» (партия «Единая Россия»), ученики Жильцова  Дарья (4А), Казакова Дарья (5 Б), учителя - Кулагина Л.А., Малова Н.В.;

- участник регионального конкурса (очный этап) научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева (ГБУ ОШИ "Лицей для одаренных детей Оренбуржья") ученик 10 класса – Куанышбаев А., учитель – Касимова К.С.;

- три участника и один дипломант II степени областного  конкурса (очный этап) исследовательских и учебно-проектных работ по проблемам защиты окружающей среды "Созвездие" (областной эколого-биологический центр), ученица 8А класса – Устимова В., учитель – Тургалиева Н.Е.;

- диплом I степени в III областном  заочном конкурсе "Оренбургские таланты" (Московский технологический институт, филиал г. Оренбурга), ученица 3 Б класса - Нурмагамбетова Элина, учитель Журкабаева М.Ж.

- во Всероссийском открытом конкурсе школьников «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества», посвященный 70-летию Великой победы приняло участие 10 учеников, диплом III степени имеет Беляев Д. (8 б класс), учитель – Сейтмаганбетова Ж.Т.; лауреаты: Васильченко Ксения (8б) «Вклад женщины в победу», «След Великой Победы в моей семье», Чеколаева Елена (9б), Бижанова Жанагуль (7в).

Ежегодно ученики научного общества «Интеллект» принимают участие в муниципальных конкурсах исследовательских работ:

В конкурсе «Мы – будущее 21 века» имеются следующие результаты:

- ученица 5А класса Клепикова С. заняла 1 место за исследовательскую работу «Духи Марии Антуанетты», учитель Тургалиева Н.Е.;

- ученик 10 класса Мугалимов Р. получил 1 место за работу «Биологическое действие радиоэзатопов, учитель Львова Л.Е.;

- ученица 10 класса Кудзиева А. заняла 3 место за работу «Изучение группы крови и резус фактор», учитель Тургалиева Н.Е.;

- ученик 10 класса Василенко М. занял 3 место за работу «Правильные многогранники и их симметрии», учитель – Чумакова В.В.

В конкурсе исследовательских работ для младших школьников «Я - исследователь» 1 место занял ученик 1 класса Должин К., учитель Ломака Г.А.

Школа тесно сотрудничает с организациями дополнительного образования с ДЮЦ, школа «Искусств», спорткомплекс «Асбест» и др. В дни осенних и весенних каникул обучаются ученики в очно-заочной школе «Интеллект» - (9, 11 классы – по подготовке к ГИА и ЕГЭ, 12 учеников (8-9 классы) по подготовке к олимпиадам).

Обучаются одаренные дети нашей школы в очно-заочной школе «Созвездие» (Оренбургский областной эколого-биологический центр, ученики 8А класса – Двухрядкин С., Злобина С., Осипова Н.).

Ежегодно проводится школьный слёт одаренных детей, на котором присутствуют победители и призёры муниципальных предметных олимпиад, дипломанты интеллектуальных и творческих конкурсов, участники спортивных состязаний.

Ежегодно медалисты получают стипендии от губернатора Оренбургской области или от главы муниципального образования Ясненский район. В 2014 году стипендию от Главы МО Ясненский район получала ученица 11 класса Айжанова Г.

Воспитательный потенциал МОБУ «СОШ №3».

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях.

В течение года проводились традиционные школьные праздники:

- День Знаний «Здравствуй школа» (посвященный 25-летию школы);

- праздник «Золотая осень»;

- «День Урожая» (ярмарка);

- «День учителя» (25 лет школе);

- посвящение в первоклассники, в пятиклассники, в старшеклассники;

- посвящение в Детское объединение первоклассников и пятиклассников;

- «День самоуправления»;

- «День Матери»;

- новогодние представления;

- музыкальный конкурс «Звездный дождь»;

- праздник для первоклассников «Прощание с букварем»;

- «День родной школы»;

- «День Святого Валентина»;

- «Мужество – удел настоящих  мужчин», праздник, посвященный Дню защитника Отечества;

- «Масленица»;

- «День Здоровья»;

- «Для милых дам», праздник, посвященный дню 8 марта;

- Ясненская звездочка;

- «Мисс Весна – мисс школы»;

- «Лучший ученик года – 2014»

- «Последний звонок – 2014 года»

- «День Детства»

- Выпускной бал.

Участие в районных конкурсах и смотрах:

| Мероприятие | Участники | Результат |
| --- | --- | --- |
| Конкурс комсомольской песни | Учащиеся 5-8 классов | участие |
| Ученик года | Макиевский Александр - 9 «а» класс | 3 место |
| Муниципальный конкурс «Самая лучшая многодетная семья – 2014г» | Семья Шмаковых | 1 место |
| Муниципальный конкурс «Ясненская тропа» | Члены кружка «туристический» | 4 место |
| Конкурс «Пожарный дозор» | Члены кружка ЮИД | 3 место |
| Фестиваль «Ясненская звездочка» | Гранчук Михаил – 3 класс | 1 место |
| Фестиваль «Ясненская звездочка» | Утарова Камилла, Нуржанова Амина | участие |
| Фестиваль «Ясненская звездочка» | Танцевальная группа «Бэшки» - 4 класс | участие |
| Районный конкурс «Школа безопасности» | Члены кружка «туристический» | 4 место |
| Слет ЮИД | Члены кружка ЮИД | 4 место |

- 5. Эффекты реализации направления в 2014 году.

Увеличилась  занятость школьников в кружках, секциях, факультативах, организованных  на базе общеобразовательных школ. Возросло количество детей и подростков - участников  интеллектуальных и творческих  конкурсов районного, областного,   Всероссийского   уровней.

Реализация школьной  целевой программы «Одаренные дети»

Основные направления деятельности:

• увеличение количества творческих, поисковых заданий при снижении количества репродуктивных упражнений;

• включение школьников в исследовательскую и проектную деятельность путем вовлечения их в работу научного общества учащихся (НОУ) (до 30% от общего количества обучающихся каждого класса с 1-11)

• индивидуальные консультации (в том числе в рамках творческих объединений, действующих в школе)

• дифференциация образовательного процесса для различных групп обучающихся.

- 6. Проблемные вопросы реализации направления.

В реализации направления «Развитие системы поддержки талантливых детей» выявлены следующие проблемы:

- требует роста результативность участия школьников в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников, а, следовательно, уровень педагогической компетентности и мотивации учителей в выявлении и поддержке одаренных детей;

- следует обратить внимание  на  участие в конкурсном движении учителей ИЗО, музыки и ОБЖ, технологии.

- 7. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления.

Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего развития личности. В соответствии с программой работы школы с одаренными детьми и, исходя, из анализа работы  предстоит решить  следующие задачи:

- повысить уровень коммуникативной компетентности педагогов через использование активных методов социально-психологического и педагогического консультирования, направленной на включение учителей в процесс коммуникативного взаимодействия с одаренными и талантливыми детьми;

- добиться 60% охвата школьников олимпиадным движением путем повышения доступности первых этапов Всероссийской олимпиады школьников;

- расширить спектр школьных мероприятий, способствующих выявлению интеллектуальной, технической, художественной и спортивной одаренности школьников (конкурсы, олимпиады, конференции, форумы, выставки, соревнования);

- создать банк данных обучающихся (начиная с начальных классов), проявляющих повышенный интерес к расширенному и углубленному изучению предметов и являющихся претендентами на участие в олимпиадах разного уровня и обеспечить индивидуальную работу с ними;

- продолжить совершенствование системы мониторинга и учета победителей и призеров олимпиад, конкурсов и научно- исследовательских конференций.

- 8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Увеличилась занятость школьников в творческих объединениях, секциях на базе  школы и составляет 75 % (2012 год – 60 %). Возросло количество детей и подростков – участников интеллектуальных и творческих конкурсов районного, областного, Всероссийского уровней. Возросло количество участников муниципального этапа предметных олимпиад.

Подводя итоги работы с одаренными детьми  нельзя не сказать о том, что:

- в школе сложилась определенная система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной  деятельности, но этого не достаточно для реализации программы «Одарённые дети»;

- работа педагогического коллектива направлена на развитие  интеллектуально-творческих способностей учащихся через различные формы и методы  организации деятельности учащихся, как на уроках, так и в неурочное время.  Наиболее массовым  являются мероприятия спортивного плана и различные конкурсы творческой направленности. Кроме этого, в интеллектуально-творческих конкурсах разного масштаба учащиеся принимают участие благодаря предметным неделям проходящих в школе.

.

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 год.

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление III Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального роста каждого педагога, включая самообразование и обучение непосредственно на рабочем месте. | В школе работает 53 педагога. Уровень педагогов с высшим образованием составляет 41 человек (77,35 %), со средним специальным – 11 человек (20,75 %). Один учитель обучается в ОГПУ. Из числа педагогов нашей школы – 44 учителя. С высшим образованием – 33 (75%) учителя, со средним специальным (педагогическим) – 11 (25 %). | Достижение 100% аттестации педагогических работников ОУ на соответствие, первую и высшую квалификационные категории. Выявить, проанализировать и обеспечить обобщение наиболее ценного опыта работы учителей по реализации новых образовательных целей в условиях внедрения стандартов; Организовать проведение творческих отчетов, открытых уроков, мастер-классов передовых педагогов, в том числе планирующих участие в конкурсном отборе лучших учителей в рамках реализации ПНПО в 2014 году; |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня и направленности с целью выявления и поддержки педагогических и руководящих работников ОУ активно ведущих инновационную деятельность; распространения передового педагогического опыта работников ОУ. | В муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2014» учитель начальных классов Кикимова Куляш Капшакбаевна отмечена дипломом в номинации «За преданность педагогической профессии». Куляш Капшакбаевна также приняла участие в конкурсном отборе лучших учителей в рамках ПМПО «Образование». Были проведены предметные олимпиада для учителей по русскому языку и математике среди учителей начальных классов и основной школы. Среди участников были отмечены учителя начальных классов: Москаленко Л.И., Малярчук Л.В., Попова О.А., Кикимова К.К., Журкабаева М.Ж. Учителя старшей школы: Касимова К.С., Урманбаева А.Р., Мирошкина С.А., Жумабаева О.А. На зональном уровне первое место заняла Мирошкина С.А. – по математике среди учителей основной школы, второе место – Москаленко Л.И. по русскому языку среди учителей начальной школы. Учитель начальных классов Тимофеева А. С. приняла участие в региональном конкурсе учебных разработок «Современный урок». | Активизация конкурсного движения внутри ОУ; вовлечение большего количества педагогических и руководящих работников ОУ в участие в конкурсах различного уровня и направленности, в т.ч. заочные, дистанционные и т.п.; повышение результативности участия в конкурсах профессионального мастерства за счет повышения качества представляемых материалов . |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | 1. Изучить новое Положение об аттестации педагогических кадров. 2. Составить план-график повышения квалификации на 2014 год. 3. Разработать перспективный план-график повышения квалификации до 2015 года. 4.100% повышение квалификации педагогических работников через систему курсов повышения квалификации. | Курсы повышения квалификации в 2013/14 учебном году по предметам прошли 9 педагогов: Кикимова К.К. (2014КБПК Нач), Айжанова З.Т. (2013 ПрИнЯФГОСООО); Стадник (2013 ПрМатФГОСООО); Жумабаева О.А. (2014ПрМатФГОСООО); Чумакова В.В. (2014ПрМатФГОСООО); Сейтенова А.Д. (2014ПрИнЯФГОСООО); Ткаченко О.В. (2014ПрИнЯФГОСООО); Нуржанова З.М. (2014ПрФГОСНОО); Кашин А.В. (2014ПрТехФГОСООО); Кудабаева С.М. (2014КБПКДоп) Проблемные курсы прошли 4 педагогов: - учитель математики – Мирошкина С.А. (ОГТИ, ОГТИ, филиал ОГУ г. Орска – по подготовке ГИА и ЕГЭ; - заместитель директора по УМР – Кречетова С.С. (ГБУ РЦРО «Основы эффективного сайтостроения»); - учитель английского языка – Айжанова З.Т. (ГБУ РЦРО «Проектная деятельность в сети интернет по программе Intel»); - учитель начальных классов – Кикимова К.К.. (ГБУ РЦРО «Проектная деятельность в сети интернет по программе Intel»). Курсы руководителей прошли директор школы – Фёдорова О.В., заместитель директора по УВР - Лыскина Т.Б. | Продолжить работу по обобщению и распространению положительного практического опыта работы лучших педагогов, обеспечивающих высокие образовательные достижения учащихся. Активизировать работу молодых специалистов через организацию системы сопровождения педагогических практик, работы Школы молодого учителя. Продолжить работу по формированию позитивного имиджа учителя, через освещение профессиональной, творческой, общественной деятельности учителей в СМИ, на сайте школы |
| 8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Поднять уровень квалификации педагогических работников до 82%. | На первую категорию аттестовались 8 педагогов. На высшую категорию – 5 учителей. Высшую квалификационную категорию имеют 11 (25 %) учителей, 24 (54,54%) учителя имеют первую категорию. Общий уровень категорийности учителей составляет – 79,54 %. | Поднять уровень квалификации педагогических работников до 82%. |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки |  |  | Усилить профориентационную подготовку учащихся с привлечением поступления в педагогические ВУЗы. |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров | Нет | Нет | Нет |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | Нет | Нет | Нет |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Нет | Нет | Нет |

- 2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

В свое работе руководствуемся Региональной программой «Педагогические кадры Оренбуржья на 2009-2015 гг.».

Муниципальная программа «Распространение актуального и инновационного опыта образовательных учреждений и лучших учителей муниципального образования Ясненский район на 2011- 2015 гг».

В школе разработана и реализуются программа «Диссеминация педагогического опыта МОБУ «СОШ №3»  на 2012-2015 годы; разработаны положения: «Положение о школьном конкурсе «Учитель года»; «Положение о накопительной папке - «Портфолио»; «Положение о  порядке аттестации педагогических работников» на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. N 209.

- 3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета муниципалитета).

В 2014 году финансирование данного направления осуществлялось за счет средств федерального и регионального  бюджетов.

Одним из направлений деятельности ОУ является организация повышения квалификации педагогов через курсовую подготовку в  ИПК и ППРО ОГПУ. В 2013/14 учебном году  курсовую подготовку прошли  22 человека, что составляет 40 % от общего количества педагогов школы. Затрачено на курсы 94 850 руб.  и  командировочные расходы  - 161830  рублей.

Стимулирующая часть оплаты труда идет на оплату открытых мероприятий, организации олимпиадного и конкурсного движения на школьном, муниципальном и региональном уровнях, надбавки за подготовку к ГИА и ЕГЭ, за увеличение объема труда.

- 4. Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период).

- 5. Эффекты реализации направления в 2014 году

- 6. Проблемные вопросы реализации направления

- 7. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления

- 8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

- Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  | Утвержден Паспорт муниципальной услуги Постановлением администрации МО Ясненский район №1182-П от 20.12.2010 г. Объем муниципальной услуги по Муниципальному заданию на 2014 г. 802 чел., планируется на 2015 г. 830 человек. На основании муниципального задания осуществляется подушевое финансирование. В целях качественного выполнения муниципального задания с работниками школы заключены эффективные контракты. | Норма финансовых затрат на одного обучающего на 2015 год за счёт субвенций для реализации государственных прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования составляет – 27 077 рублей. |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях |  | Право граждан на образование осуществляется на основании и в соответствии со ст.33 (глава IV Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», разработаны и утверждены локальные акты, размещены на сайте). Школой предоставлены услуги для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. |  |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях |  |  |  |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам муниципалитета | Осуществление мероприятий, направленных на снижение аварийности здания школы (проведение мониторинга технического состояния зданий, реализация противопожарных мероприятий). Обеспечение качественных условий обучения, развитие материально-технической базы школы (оснащение учебно-наглядным, спортивным, компьютерным оборудованием). Обеспечение выполнений требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся. Пополнение фондов библиотеки школы. Осуществление мер, направленных на энергосбережение. | В течение года в связи с изношенностью и недостаточным оснащением школы различного вида учебным и технологическим оборудованием значительная часть средств была направлена на существенное обновление материально-технической базы образовательного процесса: - подавители сотовой связи для проведения ЕГЭ – 2 шт. (21490 руб.); - комплект оборудования для видеонаблюдения (72 532 руб.); - видеорегистратор (10 900 руб.); - классные доски – 7 шт. (36642 руб.); - стенды для кабинета ОБЖ – 8 шт. (23945 руб.); - видеопроекторы – 6 шт. (107 400 руб.); - экран – 5 шт. (58050 руб.) - учебная литература на сумму – 1 030 988 руб. (634975 руб. из областного бюджета, местные субвенции – на сумму 369013 руб.) В школе насчитывается 65 компьютеров (из них в учебном процессе используется 56), 2 компьютерных класса, 3 интерактивных доски, 24 мультимедийных проектора с экранами и др. разнообразной компьютерной и интерактивной техники, позволяющей сделать процесс обучения более ярким и наглядным. | Приоритетными направлениями развития информатизации МОБУ «СОШ №3» на 2015 год являются: - дальнейшее развитие системы электронных дневников в школе; - дальнейшее развитие и постоянная поддержка работоспособного школьного сайта; - повышение квалификации, заинтересованности и использования информационно-коммуникационных технологий и цифровых образовательных ресурсов педагогами школы; - внедрение дистанционных технологий проведения мероприятий; - проведение технической экспертизы, разработка проектов и укрепление конструктивных элементов здания; - обеспечение школы в требуемом ассортименте школьной мебелью, на замену изношенного технологического оборудования; - повышение степени антитеррористической безопасности посредством дальнейшей установки систем видеонаблюдения; - принятие эффективных мер по экономии энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды). |
| 11 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья |  | В школе 4 ученика обучается по программам VIII вида обучения. Один класс компенсирующего обучения (2 г класс, 7 учеников) в начальной школе обучается по программам VII вида обучения. |  |
| 12 | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. | Внедрение элементов дистанционного обучения. Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах | Учащиеся, находившиеся на надомном обучении активно осваивают дистанционные технологии. Учителя работают над формированием информационных компетентностей обучающихся и развитием их информационной культуры. Один ребенок-инвалид обучается дистанционно ( ученица 10-го класса) | Продолжить внедрение дистанционного обучения; участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального образования Ясненский район, утвержденный 23.10.2012 года. Постановление «Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального образования Ясненский район от 23.10.2012 года.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 698-11 от 01.03.2012 года)

- Свидетельство о государственной аккредитации № 725 от 9 июня 2012 года.

- Постановление о создании муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального образования Ясненский район от 18.01.2012 года.

- План финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2014 гг. муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3».

- Постановление «О нормах финансовых затрат в муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждениях и муниципальных общеобразовательных автономных учреждений на 2012 г.» от 14.12.2012 г. № 1356-п.

- Постановление «О нормативах подушевого финансирования на содержание одного обучающегося на 2012 год за счёт субвенции для реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам» от 24. 01. 2012 г. № 54 – п.

- Свидетельство (№201, серия ОЯ от 21 июня 2001 года) о государственной регистрации юридического лица (регистрация № 51).

- Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в МОБУ «СОШ№3» от 01.09.2012 г.

- Правила внутреннего трудового распорядка МОБУ «СОШ №3» от 14.09.2012 г.

- 3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета муниципалитета).

Финансирование мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению «Изменение школьной инфраструктуры» осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования по данному направлению в 2014 году составил:

- ремонт школы за счет средств муниципального бюджета 76 000 рублей.

- оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением - за счет  субвенций – 395000 рублей.

- 4. Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период).

В школе установлено и исправно работает система видеонаблюдения и контроля.

Учреждение оснащено системами пожарной сигнализации и системами оповещения людей.

В течение года в связи с изношенностью и недостаточным оснащением школы различного вида учебным и технологическим оборудованием значительная часть средств была направлена на существенное обновление материально-технической базы образовательного процесса:

- подавители сотовой связи для проведения ЕГЭ – 2 шт. (21490 руб.);

- комплект оборудования для видеонаблюдения (72 532 руб.);

- видеорегистратор (10 900 руб.);

- классные доски – 7 шт. (36642 руб.);

- стенды для кабинета ОБЖ – 8 шт. (23945 руб.);

- видеопроекторы – 6 шт. (107 400 руб.);

- экран – 5 шт. (58050 руб.)

- учебная литература на сумму – 1 030 988 руб. (634975 руб. из областного бюджета, местные субвенции – на сумму 369013 руб.)

В школе насчитывается 65 компьютеров (из них в учебном процессе используется 56), 2 компьютерных класса, 3 интерактивных доски,  24 мультимедийных проекторов с экранами и др. разнообразной компьютерной и интерактивной техники, позволяющей сделать процесс обучения более ярким и наглядным.

Во всех учебных кабинетах обеспечен доступ к ресурсам Интернет. Имеется собственный школьный сайт, который постоянно пополняется информацией об образовательном процессе.

Школа  использует в своей деятельности ПО 1С: ХроноГраф Школа 2.5 для управления процессом образования. Ведется работа по формированию единой информационной базы школы средствами программного пакета "1С: Хроно Граф Школа" по питанию обучающихся.

В школе исправно продолжает функционировать система электронного дневника «Дневник.ru». Оценки и домашние задания выставлялись своевременно.

- 5. Эффекты реализации направления в 2014 году.

Все перечисленные выше меры привели к изменениям в учреждении, которые можно отнести к положительным эффектам:

Приобретение компьютерной и интерактивной техники позволило сделать процесс обучения более ярким и наглядным. Услуга предоставления сети Интернет во все учебные кабинеты устраняет дифференциацию между учащимися и способствует равному доступу всех участников образовательного процесса к информационным ресурсам. Внедрение системы электронного дневника позволяет родителям быть в курсе успеваемости ребенка, мероприятиях и проблемах, что позволяет оперативно начать решение возникающих проблем ребенка.

Программный комплекс «1С: Хронограф» позволяет автоматизировать планирование и организацию учебного процесса в школе. Этот комплекс обеспечивает возможность автоматизации административной деятельности сотрудников образовательных учреждений (директора, завуча, диспетчера расписания, классного руководителя, учителя) и служит основой формирования единого информационного образовательного пространства. Программа комплекса обеспечивает возможность хранения и анализа информации о преподавательских кадрах, учащихся, их успеваемости, обеспечивают создание и ведение расписания занятий.

В соответствии с тем, что эффективная автоматизация любого производственного процесса, в том числе и образовательного, в обязательном порядке решает задачи взаимосвязи администрирования и содержания, функционал системы «1С: ХроноГраф Школа» распределен по различным категориям пользователей, выполняющих свою привычную практическую работу. Обеспечивая процесс структурного и учебного планирования, кадрового и финансового учета, учета движения контингента, организации документооборота и отчетности, пользователи-администраторы, от директора до классных руководителей, формируют базу данных образовательного учреждения, предоставляя ее в распоряжение пользователей-преподавателей, обеспечивающих взаимосвязь административной и содержательной составляющей информационной системы.

Внедрение системы электронного дневника позволяет сэкономить время доведения до родителей информации об успеваемости ребенка и получить быструю обратную реакцию.

- 6. Проблемные вопросы реализации направления.

В реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры» выявлены следующие проблемы:

- необходимо осуществление ряда энергосберегающих мероприятий (замена ламп на энергосберегающие, замена приборов отопления на энергоэкономичные, замена окон, ремонт фасадных швов, замена смывных бачков и т.п.) для целей дальнейшего достижения экономии энергоресурсов;

- дальнейшее пополнение материальной базы школы;

- требуется проведение детально-инструментального обследования отопительной системы школы;

- потребность в ремонте отдельных элементов общеобразовательного учреждения;

- материальное обеспечение внедрения ФГОС.

- 7. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления.

Итак, приоритетными направлениями развития информатизации МОБУ «СОШ №3» на 2015 год являются:

- дальнейшее развитие системы электронных дневников в школе;

- дальнейшее развитие и постоянная поддержка работоспособного школьного сайта;

- повышение квалификации, заинтересованности и использования информационно-коммуникационных технологий и цифровых образовательных ресурсов педагогами школы;

- внедрение дистанционных технологий проведения мероприятий;

- проведение технической экспертизы, разработка проектов и укрепление конструктивных элементов здания;

- обеспечение школы в требуемом ассортименте школьной мебелью, на замену изношенного технологического оборудования;

- повышение степени антитеррористической  безопасности посредством дальнейшей установки систем видеонаблюдения;

- принятие эффективных мер по экономии  энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды).

- 8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

В 2014 году была продолжена работа по укреплению материально-технической базы ОУ по созданию современных условий обучения.

В течение года были освоены средства муниципального и областного бюджетов, направленные на существенное обновление материально-технической базы образовательного процесса:

- приобретение спортивного инвентаря;

- закупку учебной литературы;

- закупку технологического оборудования для пищеблока.

Проводилась работа по улучшению качества питания: 100 % школьников получают горячие завтраки. Проводится работа по охвату дополнительным платным питанием за счет средств родителей. В настоящее время в МОБУ «СОШ № 3» насчитывается 65 компьютеров, 56 из них используются в обучающих целях. Повышение технической оснащенности школы,  рост уровня владения информационными технологиями педагогов стали основополагающими факторами, повлиявшими на активизацию внедрения дистанционных форм обучения в образовательный процесс, и позволили использовать дистанционные технологии в учебном процессе  при организации обучения школьников,  для  подготовки учащихся к итоговой аттестации.

- Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | Ежегодно в летнем пришкольном оздоровительном лагере «Росток» пребывает 165 учащихся. В трудовом лагере кратковременного пребывания с проведением оздоровительных мероприятий находится до 70 учащихся. |  |
|  | б) апробация паспорта здоровья школьника в общеобразовательных учреждениях |  | Показатели; Уч. год 2011-2012; Уч. год 2012-2013; Уч.год 2013-2014. Количество обучающихся по группам здоровья (в % к общему числу). I группа; 236 (32,4) %; 117 (15,4%); 161 (20%). II группа; 480 (63)%; 603 (79%); 528 (65%). III группа; 37 (3%); 38 (5,3%); 90 (11%). IV группа; 3 (0,6%); 3(0,7)%; 15 (1,8%). V группа; 2. Количество обучающихся по физкультурным группам (в % к общему числу). Основная группа; 716 уч.; 720 уч.; 695 (86%). Подготовительная группа; 37 уч.; 38 уч.; 90 (11%). Специальная группа; 3 уч; 3 уч.; 15 (1,8%). Статистические данные об оценке здоровья обучающихся по различным параметрам (в %):. инфекционные заболевания; 9 уч.; 9 уч.; 2. нарушения зрения и слуха; 198 уч.; 186 уч.; 151 (18%). нарушения опорно-двигательного аппарата; 32 уч.; 33 уч.; 36 (4%). нарушения речи; 4 уч.; 4 уч.; 9 (1%). хронические заболевания; 231 уч. (17%); 141 (18 %); 159 (19%). |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  |  |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президент-ские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортив-ные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» | Подготовка и участие в муниципальном конкурсе «А ну-ка, парни!», подготовка учащихся и участие в муниципальном конкурсе «Зарничка». Участие в муниципальном конкурсе «Зарница». Подготовка к соревнованию по лёгкой атлетике. Участие в лёгкоатлетической эстафете. Участие во всероссийской акции «Кросс наций». Участие в соревновании по спортивному ориентированию. Подготовка и участие в «Президентских состязаниях». Участие в конкурсах «Пожарный дозор». Спортивное состязание по баскетболу | Результатом работы стали успехи учащихся в районных соревнованиях: - Президентские состязания – 1 место; - Районные соревнования по баскетболу «Кубок имени Куприенко» - 1 место; - «Серебряный мяч» -1 место. В школе работает кружок «Патриот». В рамках деятельности кружка проходит подготовка школьников к районным военно-спортивным соревнованиям: «А, ну-ка, парни!», «Зарничка», «Зарница». Члены кружка «Патриот» в составе команды района «Наследники России» приняли участие в областном слете «Отчизны верные сыны». Военно-спортивные игры «Зарничка» - II общекомандное место (состав команды: Кармонович К., Курьян А., Ермагамбетов А., Щелкунов В., Колтаков М.: одевание противогаза - I место, подтягивание на перекладине - III место. В районном этапе игры «Зарница школа заняла I общекомандное место. В олимпиаде по физической культуре – два победителя и четыре призёра. | Привлекать родительскую общественность к организации военно-спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Создать условия для организации и проведения занятий по физической культуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Увеличить занятость детей в детско-юношеских спортивных школах. |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья |  |  |  |
| 14 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Создание условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. | На базе школы действуют следующие спортивные кружки: айкидо, ОФП (общей физической подготовки), баскетбол, волейбол, легкая атлетика. | Увеличить показатель вовлеченности обучающихся в физкультурно-спортивной деятельности. Увеличить охват участников различных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в школе до 100%. Повысить квалификационный уровень учителей физической культуры, профессиональное мастерство, в том числе и посредством участия в конкурсах профессионального мастерства. Решить вопрос подготовки и переподготовки кадров по адаптивной физической культуре, реализации здоровьесберегающих технологий образовательного процесса в школе, а также по актуальным проблемам спортивно ориентированного физического воспитания. Повысить качество обучения по предмету «Физическая культура». |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Продолжить антинаркотическую профилактическую работу, в том числе по созданию системы раннего выявления потребителей наркотических средств и развитию молодежного волонтерского антинаркотического движения. Обеспечить выявление и ведение учета обучающихся, находящихся в социально опасном положении, систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, проведение с ними системной индивидуальной профилактической работы. | Занятость учащихся в кружках и секциях на базе школы и других учреждений 333 (52%) Прирост уровня физической подготовленности составил 0,12 балла. | - Увеличение числа учащихся, занимающихся физической подготовкой и спортом во внеурочное время; - Изучение уровня физической подготовленности учащихся школы; - Анкетирование родителей по вопросу ананимного анкетирования учащихся; Анкетирование учащихся на отношение к наркотикам. |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | 100% | 100% | 100% |

- 2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Федеральный Закон от 10.07.1992 г. № 3266-1 (ред. от 29.12.2010 г.) «Об образовании»;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН), (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 N 44 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02" (вместе с "СанПиН 2.4.2.1178-02. 2.4.2. Гигиена детей и подростков. Учреждения общего среднего образования.  Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.  Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25.11.2002);

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования);

Приказ Федерального агентства по образованию от 10.04.2009 г. № 385 «Об итогах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях».

- 3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета муниципалитета).

Финансирование осуществлялось за счёт средств регионального бюджета (1486800 руб.) и местного бюджета (490780 руб.) основная часть средств затрачена на питание школьников, организацию отдыха и оздоровления детей.

За 2014 год школой приобретено:

- лыжи – 24 шт., ботинки – 23 шт., палки лыжные – 24 шт. на сумму 98 675 руб.;

- мячи баскетбольные – 2 шт. на сумму  2 100 руб.;

- спортивная форма – 18 комплектов на сумму 53 200 руб.

- 4. Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период).

На базе школы действуют следующие спортивные кружки: айкидо, ОФП (общей физической подготовки), баскетбол, волейбол, легкая атлетика.

Результатом работы кружков стали успехи учащихся в районных соревнованиях:

- Президентские состязания – 1 место;

- Районные соревнования по баскетболу  «Кубок имени Куприенко» -  1 место;

- «Серебряный мяч» -1 место.

В школе работает кружок «Патриот». В рамках деятельности кружка проходит подготовка школьников к районным военно-спортивным соревнованиям: «А, ну-ка, парни!», «Зарничка», «Зарница». Члены кружка «Патриот» в составе команды района  «Наследники России» приняли участие в областном слете  «Отчизны верные сыны».

Военно-спортивные игры «Зарничка» - II общекомандное место (состав команды: Кармонович К., Курьян А., Ермагамбетов А., Щелкунов В., Колтаков М.: одевание противогаза - I место, подтягивание на перекладине - III место.

В районном этапе игры «Зарница школа заняла I общекомандное место.

Результаты личных зачетов:

| № | Название этапа | Место | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неполная разборка, неполная сборка автомата среди мальчиков | I | Карасёв Виталий |
| 2 | Бег на 60 метров | III | Карасёв Виталий |
| 3 | Силовая гимнастика (подтягивание) | III | Карасёв Виталий |
| 4 | Силовая гимнастика (отжимание с упора лежа) | I | Иванова Любовь |
| 5 | Неполная разборка, неполная сборка автомата среди девочек | II | Иванова Любовь |
| 6 | Стрельба из пневматической винтовки | II | Пасечников Никита |

По итогам зональной игры «Зарница» наши ребята заняли 4 место. Каждый участник команды смог получить спортивный разряд по-летнему полиатлону:

| № | Фамилия, имя, отчество | класс | Сумма баллов | разряд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карасёв Виталий | 9б | 318 | II юношеский |
| 2 | Сусеков Александр | 9б | 210 | III юношеский |
| 3 | Пасечников Никита | 8а | 222 | III юношеский |
| 4 | Колтаков Максим | 7б | 173 | II юношеский |
| 5 | Щелкунов Владислав | 7а | 182 | I юношеский |
| 6 | Колотницкая Анна | 9а | 195 | I юношеский |
| 7 | Антышева Светлана | 8б | 176 | II юношеский |
| 8 | Иванова Любовь | 8б | 258 | III юношеский |

- 5. Эффекты реализации направления в 2014 году.

Созданы современные условия для занятий физической культурой, обеспечена возможность пользоваться оборудованным спортзалом и спортплощадкой.

Увеличение занятости детей в кружках и секциях спортивной направленности (охват занятости детей в кружках и секциях спортивной направленности).

Высокая информированность обучающихся о негативных последствиях употребления наркотических средств.

Налажен механизм информированности органов ОВД о фактах употребления и распространения наркотических средств.

Повышение привлекательности для подростков и молодёжи здорового образа жизни.

- 6. Проблемные вопросы реализации направления.

В реализации направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» выявлены следующие проблемы:

- вовлечение подростков в систему дополнительного образования и в социально-полезную деятельность;

- использование возможности таких форм профилактики востребованных современными подростками, как клубная и проектная деятельность, интерактивные технологии, творческие объединения правовой направленности, дискуссионные клубы.

Отсутствие специалиста, обеспечивающего занятиями ЛФК. Оснащение спортивных площадок ОУ современным оборудованием. Недостаток средств на сооружение современной детской площадки. Недостаток средств на оборудование спортзалов в соответствии с требованиями.

- 7. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления.

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие задачи:

- увеличить показатель вовлеченности обучающихся в физкультурно-спортивной деятельности;

- увеличить охват участников различных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в школе до 100%;

- продолжить антинаркотическую профилактическую работу с учетом ориентиров, обозначенных в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года;

- обеспечить выявление и ведение учета обучающихся, находящихся в социально опасном положении, не посещающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, проведение с ними системной индивидуальной профилактической работы;

- продолжить реализацию мероприятий по совершенствованию организации питания учащихся;

- совершенствовать материально-техническую, учебно-методическую и нормативную базы школы для качественного проведения уроков физической культуры, а также для занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), в соответствии с требованиями государственной программы;

- повысить квалификационный уровень учителей физической культуры, профессиональное мастерство, в том числе и посредством участия в конкурсах профессионального мастерства;

- решить вопрос подготовки и переподготовки кадров по адаптивной физической культуре, реализации здоровьесберегающих технологий образовательного процесса в школе, а также по актуальным проблемам спортивно ориентированного физического воспитания;

- повысить качество обучения по предмету «Физическая культура»;

- усилить подготовку учащихся к олимпиаде по предмету «Физическая культура»;

- привлекать родительскую общественность к организации военно-спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- создать условия для организации и проведения занятий по физической культуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

- 8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Ежегодно  с целью сохранения и укрепления здоровья школьников, содействия воспитанию у учащихся ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, формированию навыков здорового образа жизни школа принимала активное участие в Неделе здоровья, приуроченной к Всероссийскому Дню здоровья. В рамках недели проводятся спортивные соревнования, тематические линейки, часы классного руководства, конкурсы, акции, родительские собрания, школьные конференции с участием учащихся 1-11 классов

Уделяется серьезное внимание организации двигательного режима школьников за счет уроков физической культуры, спортивных кружков и других спортивно-массовых мероприятий.

Развитие физкультурно-оздоровительного  движения в МОБУ «СОШ №3».

Особенностью урочных занятий по физической культуре в нашей школе является углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, спортивные игры - баскетбол, волейбол). Проведение качественных уроков позволяет снизить заболеваемость, воспитывает привычку к систематическим занятиям физическими упражнениями, создает возможности формирования физической культуры личности через приобщение учащихся к здоровому образу жизни.

В школе были разработаны и начали реализацию программы по формированию и развитию культуры здорового питания: образовательная программа «Разговор о правильном питании», воспитательная программа «ЗдОрово жить здорОво» для учащихся 1-11 классов.

Ежегодная диспансеризация обучающихся дает возможность наблюдать динамику здоровья учащихся.

| Показатели | Уч. год 2011-2012 | Уч. год 2012-2013 | Уч.год 2013-2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся по группам здоровья (в % к общему числу) |  |  |  |
| I группа | 236 (32,4) % | 117 (15,4%) | 161 (20%) |
| II группа | 480 (63)% | 603 (79%) | 528 (65%) |
| III группа | 37 (3%) | 38 (5,3%) | 90 (11%) |
| IV группа | 3 (0,6%) | 3(0,7)% | 15 (1,8%) |
| V группа |  |  | 2 |
| Количество обучающихся по физкультурным группам (в % к общему числу) |  |  |  |
| Основная группа | 716 уч. | 720 уч. | 695 (86%) |
| Подготовительная группа | 37 уч. | 38 уч. | 90 (11%) |
| Специальная группа | 3 уч | 3 уч. | 15 (1,8%) |
| Статистические данные об оценке здоровья обучающихся по различным параметрам (в %): |  |  |  |
| инфекционные заболевания | 9 уч. | 9 уч. | 2 |
| нарушения зрения и слуха | 198 уч. | 186 уч. | 151 (18%) |
| нарушения опорно-двигательного аппарата | 32 уч. | 33 уч. | 36 (4%) |
| нарушения речи | 4 уч. | 4 уч. | 9 (1%) |
| хронические заболевания | 231 уч. (17%) | 141 (18 %) | 159 (19%) |

Диагностика и мониторинг результатов работы по сохранению здоровья школьников.

Система диагностики и мониторинга является составной частью работы по здоровьесбережению. Школьным врачом проводится мониторинг физического здоровья учащихся по итогам ежегодного медосмотра.

Анализ показывает снижение ОРВИ, инфекционной заболеваемости, травматизма и заболеваний органов пищеварения по сравнению с 2013/2014 учебным годом на 9%, что объясняется соблюдением санэпидрежима в школе и надлежащей профилактической работой классных руководителей и медицинских работников среди учащихся, родителей и персонала школы.

Ежегодно проходят открытые родительские собрания по темам: «Человек и его здоровье. Главные факторы здоровья», «Здоровье наших детей».

- Часть VI. Развитие самостоятельности школ.

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 18 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | Расширение участия Управляющего совета в совершенствовании развития самостоятельности образовательных учреждений. Сохранение и развитие уровня электронного школьного документооборота. Минимизация отчетности и увеличение уровня ответственности. | В школе функционируют общешкольный родительский комитет, Управляющий, совет старшеклассников, наблюдательный совет. Функции - разработка и принятие нормативных актов, комплексных решений по обновлению системы образования. В школе органы общественного управления принимают участие в разработке и утверждении - основных образовательных программ; - программ развития общеобразовательного учреждения; - иных нормативных правовых актов школы и программ; - планов финансово-хозяйственной деятельности. Посредством электронного дневника осуществляется взаимодействие педагогов и родителей. В школе осуществляется электронный документооборот. В 2014 году в школе обновлены образовательная программа и программа развития, локальные акты. | Продолжить работу по введению современных форм ученического самоуправления с привлечением его к решению вопросов содержания и организации образовательного процесса, жизнедеятельности школы, социально-бытовых и культурных проблем, к реализации задач развития гражданской активности, организации досуга и здорового образа жизни учащейся молодежи и др. Расширить практику применения технологии виртуальных переговоров во взаимодействии с родителями. Создать условия для формирования общественных организаций, прежде всего представляющих интересы родительской общественности, формирующих гражданский (социальный) заказ системе образования, определяющих требования к содержанию образования и технологиям обучения, к уровню необходимой профессиональной квалификации и компетенциям работников школы, обеспечивающих контроль качества образовательного процесса и т.д. Продолжить внедрение в практику работы предоставление публичных отчетов, направленных на расширение открытости работы школы. |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования |  |  |  |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Продолжить участие в публичных отчётах. Обеспечение образовательного процесса электронным документооборотом, работой электронной учительской, ведение электронных дневников. | Программный комплекс 1С: «ХроноГраф» Школа 2.5 позволяет автоматизировать планирование и организацию учебного процесса в школе. Этот комплекс обеспечивает возможность автоматизации административной деятельности сотрудников образовательных учреждений (директора, завуча, диспетчера расписания, классного руководителя, учителя) и служит основой формирования единого информационного образовательного пространства. Программы комплекса обеспечивают возможность хранения и анализа информации о преподавательских кадрах, учащихся, их успеваемости, обеспечивают создание и ведение расписания занятий. Имеется свой сайт http://school3yasniy.ucoz.ru/ и размещается в сети Интернет публичный отчет. Развитие общественной составляющей (Наблюдательный совет, Управляющий Совет, Родительский комитет). | Расширение участия Управляющего совета в совершенствовании развития самостоятельности образовательных учреждений. Сохранение и развитие уровня электронного школьного документооборота. Минимизация отчетности и увеличение уровня ответственности. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального образования Ясненский район, утвержденный 23.10.2012 года. Постановление «Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального образования Ясненский район от 23.10.2012 года.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 698-11 от 01.03.2012 года).

- Свидетельство о государственной аккредитации № 725 от 9 июня 2012 года.

- Постановление о создании муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального образования Ясненский район от 18.01.2012 года.

- План финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2014 гг. муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3».

- Постановление «О нормативе финансовых затрат в муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждениях и муниципальных общеобразовательных автономных учреждений на 2013 г.» от 21.01.2013 г. № 54-п.

- Постановление «О нормативах расходов на одного обучающегося на 2013 год за счёт субвенции для реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам» от 21.01.2013 г. № 49 – п.

- Свидетельство (№201, серия ОЯ от 21 июня 2001 года) о государственной регистрации юридического лица (регистрация № 51).

- Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в МОБУ «СОШ№3» от 01.09.2012 г.

- Правила внутреннего трудового распорядка МОБУ «СОШ №3» от 14.09.2012 г.

- Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета муниципалитета).

Объем средств, выделенный в ОУ на обеспечение гарантий прав граждан по предоставлению общего образования, составил 21 418 300 тыс. руб. В том числе из муниципального бюджета – 19 667 100 руб.

Норма финансовых затрат на одного обучающего на 2015 год за счёт субвенций для реализации государственных прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования составляет – 27 077 рублей.

- 4. Информация о выполнении плана/ муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период).

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования, направленного на дальнейшую реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению «Развитие самостоятельности школ» в городе на протяжении последних нескольких лет активно развивается движение общественно-активных школ, получившее поддержку и понимание педагогической и родительской общественности, руководителей образовательных учреждений.

На протяжении многих лет в школе проводится День родной школы. Для участия в празднике приглашаются не только бывшие ученики школы, добившиеся значительных успехов в жизни, но и представители депутатского корпуса, органов власти.  Ежегодно в День родной школы в школу приходят до 150 гостей.

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» усиливается взаимодействие с семьей.

Управляющий совет школы совместно с родительским комитетом школы ведет активную работу по вовлечению родителей в совместную с детьми коллективную творческую деятельность.

В школе установлен единый ежемесячный День родительского всеобуча (четвертая пятница месяца), в рамках которого проводятся занятия с родителями. Проведение мероприятий в рамках родительского всеобуча способствует формированию педагогической компетенции родителей, улучшению детско-родительских взаимоотношений. На заседания родительского всеобуча приглашаются работники правоохранительных органов и ГИБДД, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, медицинские работники, в т.ч. врачи – наркологи, педагоги – психологи, другие специалисты. Занятия в рамках всеобуча регулярно посещают 70% - 85% родителей.

В целях воспитания у подрастающего поколения активной гражданской позиции, устойчивых нравственных ориентиров в школе созданы все условия для развития детской общественной организации. Сейчас ДОО «Содружество» насчитывает 102 члена.

- 5. Эффекты реализации направления в 2014 году.

Активно развивается внутренний мониторинг качества образования в образовательных учреждениях области (система внутришкольного мониторинга).

Повысился уровень профессиональной компетентности педагогического коллектива и  качества оказываемых нами образовательных услуг.

Совершенствуются модель повышения квалификации педагогических кадров и разработка новых программ переподготовки учителей.

Увеличено количество педагогов, участвующих в конкурсном движении совершенствуется школьная система диссеминации инновационного педагогического опыта.

Расширены возможности материального стимулирования деятельности педагогических работников через конкурсное движение.

Выросло количество учащихся, охваченных олимпиадным и конкурсным движением.

Усовершенствована материально-техническая база учреждения в соответствии с требованиями образовательного стандарта.

имеется свой сайт http://school3yasniy.ucoz.ru/ и размещается в сети Интернет публичный отчет.

Развитие общественной составляющей (Наблюдательный совет, Управляющий Совет, Родительский комитет).

Разработка и принятие нормативных актов, комплексных решений по обновлению системы образования.

- 6. Проблемные вопросы реализации направления.

Основными проблемными вопросами развития инициативы является:

- недостаточное финансирование из средств местного бюджета;

- пассивность при участии в программах направленных на развитие и повышение качества образовательного процесса со стороны педагогов.

Обеспеченность образовательного процесса электронным документооборотом, работой электронной учительской, ведение электронных дневников.

Наряду с ожидаемым положительным эффектом внедрения электронного дневника необходимо рассмотреть риски:

- ИКТ-компетентность педагогов школе;

- техническое оснащение рабочего места учителя с подключением к Интернет в каждом учебном кабинете;

- скорость подключения к сети Интернет и стабильность связи;

- защита персональных данных;

своевременность заполнения «бумажного» журнала педагогами при дублировании его в электронные формы;

- временной фактор, дополнительная нагрузка на учителя

- 7. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления.

Расширение участия Управляющего совета в совершенствовании развития самостоятельности образовательных учреждений.

Сохранение и развитие уровня электронного школьного документооборота. Минимизация отчетности и увеличение уровня ответственности.

- 8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

В школе осуществляется нормативное подушевое финансирование;

Школа представила общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения.

Доклады размещены в сети Интернет.

В школе органы общественного управления принимают участие в разработке и утверждении

- основных образовательных программ;

- программ развития общеобразовательного учреждения;

- иных нормативных правовых актов школы и программ;

- планов финансово-хозяйственной деятельности.

Посредством электронного дневника осуществляется взаимодействие педагогов и родителей.

В школе осуществляется электронный документооборот. В 2014 году в школе обновлены образовательная программа и программа развития, локальные акты.

- Приложения к докладу:

- Распечатанная и заверенная на уровне начальника отдела муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, электронная форма ННШ-М (с показателями, направленными в ГБУ РЦРО);

- План (программа) муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».